## Proyectos
Test de gestión de objetivos

Comienzo	10/01/11		Código “1D”	Día 1: Tiempo dedicado
Fin	31/01/11		Código “1P”	Día 1: Tiempo producido
Días disponibles	16		Código “0P”	Día extra (fin de semana)
Días transcurridos	1
Horas disponibles	80

					09/ene		10/ene		11/ene
Objetivo	Horas	Completado			0D	0P	1D	1P	Día 2-D	Día 2-P
Eidabe Proyecto WordPress	8	6,25%					0,75	0,5
Eidabe Proyecto Hobo	17	0,00%
sginpromat	6	20,83%			3	1	0,5	0,25
sgzoli	6	25,00%					4	1,5
bizizbizi	10	0,00%
sgecotec	8	12,50%					2,5	1
abogadas	4	0,00%
marketing: web/pings...	4	0,00%
comunidad bienes/cuenta/gestion	2	10,00%					0,5	0,2
terapias naturales	1	25,00%					0,25	0,25
borda aranzazu	3	0,00%
					3	1	8,5	3,7	0	0

					VERDADERO	FALSO	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	FALSO

Margen 15%	10,35
	79,35

## Resumen
Estado actual del periodo
Horas trabajadas	11,5
Horas trabajadas por día	11,5
Horas producidas	4,7
Eficiencia	40,87%
Tiempo transcurrido	6,25%
Porcentaje completado	7,34%